## Arkusz1
Załacznik nr 1 do Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2004- 2006 Gminy Ozimek
Wykaz zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych
L.p. | Nazwa zadania | Koszt zadania (mln) | Udział własny (mln) | Dofinansowanie środki- poza budżetowe (mln) | Lata realizacji i źródła finansowania
[5 empty] | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | Uwagi
[5 empty] | udział własny np. (śr. własne, pożyczki, inne) | Środki poza budżetowe | udział własny np. (śr. własne, pożyczki, inne) | Środki poza budżetowe | udział własny np. (śr. własne, pożyczki, inne) | Środki poza budżetowe | udział własny np. (śr. własne, pożyczki, inne) | Środki poza budżetowe | udział własny np. (śr. własne, pożyczki, inne) | Środki poza budżetowe | udział własny np. (śr. własne, pożyczki, inne) | Środki poza budżetowe | udział własny np. (śr. własne, pożyczki, inne) | Środki poza budżetowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Gospodarka wodno-ściekowa:
1. | Budowa kanalizacji sanitarnej Dylaki Antoniów (tranzyt) oraz modernizacja oczyszczalni ścieków Antoniów) - kontrakt 1 | 11.1 | 3.7 | 7.4 | 2.1 | 5.3 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Dostawy sprzętu w ramach realizacji zadania nr 1 (j/w) - kontrakt 2 | 4 | 0.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniów II etap | 2.6 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Budowa kanalizacji sanitarnej Dylaki | 4.4 | 1.1 | 3.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Budowa kanalizacji sanitarnej Biestrzynnik | 3.96 | 0.99 | 2.97 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0.49 | 1.47 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Budowa kanalizacji sanitarnej Szczedrzyk z tranzytem przez Pustków Schodnię do Oczyszczalni ścieków "ANTONIÓW" | 4.91 | 1.4 | 3.51 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.77 | 2.31 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Budowa kanalizacji sanitarnej Krasiejów | 3.95 | 0.95 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Budowa kanalizacji sanitarnej m. Pustków i Schodnia | 3.6 | 0.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.65 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Modernizacja istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na terenie Ozimka | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Budowa kanalizacji Ozimek-Schodnia Nowa | 2.86 | 0.76 | 2.1 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem: | 38.52 | 11.44 | 27.08 | 4.2 | 5.9 | 2.28 | 5.7 | 2.02 | 6.56 | 2.34 | 7.12 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Oświata:
11. | Dokończenie budowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ozimku wraz z halą sportową i boiskami oraz zagospodarowaniem terenu | 2.417 | 1.04 | 1.377 | 0.07 | 0.117 | 0.42 | 0.72 | 0.55 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Szczedrzyk | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.01 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Remont Szkoły oddzialu "O" w SP w Krasiejowie i termodoernizacja szkoły | 0.68 | 0.64 | 0.04 | 0.1 | 0 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Dokończenie budowy (z salą gimnastyczną) Szkoły Podstawowej dwujęzycznej w Antoniowie | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Adaptacja budynku żłobka w Ozimku | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dylakach | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem: | 5.107 | 2.79 | 2.317 | 0.18 | 0.117 | 1.66 | 0.76 | 0.65 | 0.54 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Turystyka, Sport, Rekreacja, Kultura:
16. | Rekonwersja terenmu górniczego "Krasiejów"na "Dinopark" w Krasiejowie | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Budowa krytej pływalni w ramach Ośrodka leczniczo rehabilitacyjno sportowego | 10.54 | 2.68 | 7.86 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.86 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Termomodernizacja i remont Domu Kultury w Ozimku | 1.14 | 0.24 | 0.9 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Modernizacja stadionu sportowego w Ozimku | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0
| Razem: | 32.48 | 8.12 | 24.36 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.3 | 0.73 | 2.16 | 1.1 | 3.3 | 6 | 18 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0
Drogi:
20. | Modernizacja ulicy Pustki w Krasiejowie | 0.74 | 0.33 | 0.41 | 0.01 | 0 | 0.32 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Modernizacja ul. Długa w Schodni | 0.31 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Modernizacja ul. Częstochowskiej II w Grodźcu | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.23 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Modernizacja ul Powstańców Śl. w Pustkowiu | 0.34 | 0.1 | 0.24 | 0 | 0 | 0.1 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Remont chodnika ul Powstancow Śl. w Antoniowie | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Budowa chodnika ul Zamoście do Spórackiej w Krasiejowie | 0.39 | 0.09 | 0.3 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Wykonanie oświetlenia wzbudzonego w Grodźcu | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Remont dróg z odwodnieniem na osiedlu domkow jednorodzinnych w Antoniowie | 0.315 | 0.315 | 0 | 0.015 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Remont chodnika +zatoczka Ul. Częstochowska w Ozimku odcinek od ul Korczaka do Słowackiego | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Budowa chodnika przy ul. Danieckiej w Ozimku | 0.26 | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Remont chodnika z zatoką postojową ul Dłuskiego | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Modernizacja ul Rzecznej w Krasiejowie | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Modernizacja ul. Dłuskiego w Ozimku | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Modernizacja ul. Zielonej w Szczedrzyku | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Modernizacja ul. Szymona w Dylakach | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Modernizacja ul. Opolskiej w Schodni | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Modernizacja ul. Dobrodzieńskej w Biestrzenniku | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Modernizacja ul. Mickiewicza w Ozimku | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Modernizacja ul. Polnej w Krzyżowej Dolinie | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Modernizacja drogi wdłuż ogrodzenia Gimnazjum | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem: | 7.02 | 3.03 | 3.99 | 0.73 | 0.07 | 0.86 | 1.12 | 0.64 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mieszkania socjalne:
41. | Adaptacja budynku biurowego PRiM na budynek z lokalami i mieszkaniami socjalnymi | 0.54 | 0.35 | 0.19 | 0.07 | 0 | 0.28 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem | 0.54 | 0.35 | 0.19 | 0.07 | 0 | 0.28 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gazyfikacja Gminy:
42. | Budowa sieci gazowej w Antoniowie | 1 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0
43. | Budowa sieci gazowej w Krasiejowie | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9
| Razem: | 2.2 | 0.55 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.3 | 0.9
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych:
44. | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przeznaczonych dla potencjalnych inwestorów | 0.6 | 0.15 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem: | 0.6 | 0.15 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gospodarka odpadami stałymi:
45. | Udział w budowie wysipiska regionalnego lub zakładzie segregacji odpadów w Dylakach | 3.05 | 0.8 | 2.25 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem: | 3.05 | 0.8 | 2.25 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Budowa Społeczeństwa Informacyjnego:
46. | Budowa sieci szerokiego dostępu do internetu w ramach programu "e-urząd" | 0.5 | 0.12 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem: | 0.5 | 0.12 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ogółem: | 90.017 | 27.35 | 62.667 | 5.24 | 6.087 | 5.16 | 8.07 | 4.56 | 11.54 | 4.59 | 13.57 | 7.05 | 21.15 | 0.45 | 1.35 | 0.3 | 0.9
[5 empty] | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010
przygotował:
Zbigniew Kowalczyk
Mirosław Michalczyk

## Arkusz2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 | 110655.7377
20
21
22
23