## Regionalne Centrum Turystyczne
Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXX/284/09
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) dla Gminy Ozimek na lata 2009-2014
W zakresie określenia kosztów, celów, zadań, jednostek realizujących i okresu realizacji dla poszczególnych zadań WPI
Lp. | Nazwa Zadania | Podział środków | Wartość (zł) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi" |  | 7800000 | 5000000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Cel programu:
| Podniesienie aktywności gospodarczej, poprzez | a) Środki budżetu | 7800000 | 5000000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| rozwój infraktustury rekreacyjno-turystycznej | gminy
1.2 | Zadadania programu: | 7800000
Zagospodarowanie Terenu Dinoparku, budowa dróg oraz
oświetlenie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Renowacja zabytkowego mostu.
1.3 | Jednostka organizacyjna realizująca program
| Urząd Gminy i Miasta Ozimek |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Okres realizacji:
| 2008-2010 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dylaki Biestrzynnik
Lp. | Nazwa Zadania | Podział środków | Wartość (zł) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dylakach i Biestrzynniku |  | 20650000 | 0 | 8100000 | 10800000 | 1750000 | 0 | 0 | 0
2.1 | Cel programu:
| prawidlowa gospodarka wodno-ściekowa | a) Środki budżetu | 2065000 | 0 | 810000 | 1080000 | 175000 | 0 | 0 | 0
gminy
2.2 | Zadadania programu:
wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej
2.3 | Jednostka organizacyjna realizująca program | b) Pożyczka
| PGKiM w Antoniowie - Beneficjent | WFOŚiGW w Opolu | 6195000 | 0 | 2430000 | 3240000 | 525000 | 0 | 0 | 0
2.4 | Okres realizacji: | c) Środki
| 2010-2012 | Fundusz Spójności | 12390000 | 0 | 4860000 | 6480000 | 1050000 | 0 | 0 | 0
60%
|  | 8260000 | 20650000 | 0 | 8100000 | 10800000 | 1750000 | 0 | 0 | 0
20650000

## Krasiejów
Lp. | Nazwa Zadania | Podział środków | Wartość (zł) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Krasiejowie - |  | 12640000 | 0 | 2000000 | 4200000 | 6440000 | 0 | 0 | 0
3.1 | Cel programu:
| prawidlowa gospodarka wodno-ściekowa | a) Środki budżetu | 1264000 | 0 | 200000 | 420000 | 644000 | 0 | 0 | 0
gminy
3.2 | Zadadania programu:
wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej
3.3 | Jednostka organizacyjna realizująca program | b) Pożyczka
| PGKiM w Antoniowie - Beneficjent | WFOŚiGW w Opolu | 3792000 | 0 | 600000 | 1260000 | 1932000 | 0 | 0 | 0
3.4 | Okres realizacji: | c) Środki
| 2010-2012 | Fundusz Spójności | 7584000 | 0 | 1200000 | 2520000 | 3864000 | 0 | 0 | 0
60%
|  | 5056000 | 12640000 | 0 | 2000000 | 4200000 | 6440000 | 0 | 0 | 0
12640000

## Szczedrzyk
Lp. | Nazwa Zadania | Podział środków | Wartość (zł) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczedrzyku z tranzytem do oczyszczalni w Antoniowie |  | 21180000 | 0 | 10580000 | 10600000 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Cel programu:
| prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa | a) Środki budżetu | 2118000 | 0 | 1058000 | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 0
gminy
4.2 | Zadadania programu:
wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej
4.3 | Jednostka organizacyjna realizująca program | b) Pożyczka
| PGKiM w Antoniowie - Beneficjent | WFOŚiGW w Opolu | 6354000 | 0 | 3174000 | 3180000 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Okres realizacji: | c) Środki
| 2010-2011 | Fundusz Spójności | 12708000 | 0 | 6348000 | 6360000 | 0 | 0 | 0 | 0
60%
|  | 8472000 | 21180000 | 0 | 10580000 | 10600000 | 0 | 0 | 0 | 0
21180000

## Grodziec
Lp. | Nazwa Zadania | Podział środków | Wartość (zł) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
5. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodźcu z tranzytem do kanalizacji w Antoniowie |  | 16560000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 8560000 | 0 | 0
5.1 | Cel programu:
| prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa | a) Środki budżetu | 1656000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 856000 | 0 | 0
gminy
5.2 | Zadadania programu:
wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej
5.3 | Jednostka organizacyjna realizująca program | b) Pożyczka
| PGKiM w Antoniowie - Beneficjent | WFOŚiGW w Opolu | 4968000 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 2568000 | 0 | 0
5.4 | Okres realizacji: | c) Środki
| 2012-2013 | Fundusz Spójności | 9936000 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 5136000 | 0 | 0
60%
|  | 6624000 | 16560000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 8560000 | 0 | 0
16560000

## Nowa Schodnia, cz. Ozimka, ...
Lp. | Nazwa Zadania | Podział środków | Wartość (zł) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
6. | Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. Ozimka, Nowej Schodni, Schodni i Pustkowie |  | 24360000 | 0 | 6000000 | 7000000 | 7000000 | 4360000 | 0 | 0
6.1 | Cel programu:
| prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa | a) Środki budżetu | 2436000 | 0 | 600000 | 700000 | 700000 | 436000 | 0 | 0
gminy
6.2 | Zadadania programu:
wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej
6.3 | Jednostka organizacyjna realizująca program | b) Pożyczka
| PGKiM w Antoniowie - Beneficjent | WFOŚiGW w Opolu | 7308000 | 0 | 1800000 | 2100000 | 2100000 | 1308000 | 0 | 0
6.4 | Okres realizacji: | c) Środki
| 2010-2013 | Fundusz Spójności | 14616000 | 0 | 3600000 | 4200000 | 4200000 | 2616000 | 0 | 0
60%
|  | 9744000 | 24360000 | 0 | 6000000 | 7000000 | 7000000 | 4360000 | 0 | 0
24360000

## Słowackiego-Leśna
Lp. | Nazwa Zadania | Podział środków | Wartość (zł) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
7. | Remont ul. Słowackiego i Leśnej |  | 440000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Cel programu:
| Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu | a) Środki budżetu | 440000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| drogowego | gminy
7.2 | Zadadania programu: | 440000
Wykonanie nawierzchniowych robót drogowych
7.3 | Jednostka organizacyjna realizująca program | b) Środki
| Urząd Gminy i Miasta Ozimek | pozabudżetowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Okres realizacji:
| 2009-2010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 440000 | 440000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440000

## Europejskie Centrum
Lp. | Nazwa Zadania | Podział środków | Wartość (zł) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
8. | Europejskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Ozimku etap II |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Cel programu:
| Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości, | a) Środki budżetu | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kultury i turystyki | gminy
8.2 | Zadadania programu: | 900000
Remont wnętrza Domu Kultury w Ozimku, wymiana
instalacji wod-kan., elektrycznej, remont Sali widowiskowej
8.3 | Jednostka organizacyjna realizująca program | b) Środki
| Urząd Gminy i Miasta Ozimek | pozabudżetowe | 5100000 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Europejska Współ-
8.4 | Okres realizacji: | praca Terytorialna
| 2009 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6000000

## Rewitalizacja Ozimka
Lp. | Nazwa Zadania | Podział środków | Wartość (zł) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9. | Rewitalizacja części miasta Ozimka |  | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Cel programu:
| Rozwój Społeczno-gospodarczy obszarów miejskich | a) Środki budżetu | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| oraz poprawa warunków życia mieszkańców | gminy
9.2 | Zadadania programu: | 150000
Remont dróg, modernizacja parkingów, uporządko-
wanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych
9.3 | Jednostka organizacyjna realizująca program | b) Środki
| Urząd Gminy i Miasta Ozimek | pozabudżetowe | 850000 | 425000 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RPO WO
9.4 | Okres realizacji: | 850000
| 2009-2010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000000

## Krzyżowa Dolina
Lp. | Nazwa Zadania | Podział środków | Wartość (zł) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej Dolinie z tranzytem do kanalizacji w Ozimku |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000
10.1 | Cel programu:
| prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa | a) Środki budżetu | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000
gminy
10.2 | Zadadania programu:
wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej
10.3 | Jednostka organizacyjna realizująca program | b) Pożyczka
| PGKiM w Antoniowie - Beneficjent | WFOŚiGW w Opolu | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 600000
10.4 | Okres realizacji: | c) Środki
| 2014-2015 | Fundusz Spójności | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 1200000
60%
|  | 1200000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000
3000000

## Chobie, Kuziory
Lp. | Nazwa Zadania | Podział środków | Wartość (zł) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
11. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Chobiu i Kuziorach |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000
11.1 | Cel programu:
| prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa | a) Środki budżetu | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000
gminy
11.2 | Zadadania programu:
wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej
11.3 | Jednostka organizacyjna realizująca program | b) Pożyczka
| PGKiM w Antoniowie - Beneficjent | WFOŚiGW w Opolu | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 600000
11.4 | Okres realizacji: | c) Środki
| 2014-2015 | Fundusz Spójności | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 1200000
60%
|  | 1200000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000
3000000

## Mnichus
Lp. | Nazwa Zadania | Podział środków | Wartość (zł) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Mnichusie |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000
12.1 | Cel programu:
| prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa | a) Środki budżetu | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
gminy
12.2 | Zadadania programu:
wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej
12.3 | Jednostka organizacyjna realizująca program | b) Pożyczka
| PGKiM w Antoniowie - Beneficjent | WFOŚiGW w Opolu | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000
12.4 | Okres realizacji: | c) Środki
| 2014-2015 | Fundusz Spójności | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000
60%
|  | 800000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000
2000000