U C H W A Ł A   Nr V / 51 / 03

R A D Y   M I E J S K I E J  W   O Z I M K U

z dnia  31 marca 2003 r.

w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003 - 2007.

Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, 113 poz.984, Nr 214         poz. 1806  /,  art. 21  ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  / Dz. U.  Nr 72 poz. 747, z 2002 r. Nr 113 poz. 984 / Rada Miejska w Ozimku        u c h w a l a , co następuje :

§ 1

1. Uchwala się plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na

lata 2003 – 2007 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Spółka  z o.o. w Antoniowie.

2. Plan, o którym mowa w  ust. 1 stanowi załącznik  do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

R A D Y   M I E J S K I E J

Czesław   K A C Z M A R E K

Załącznik do Uchwały Nr V / 51 / 03

z dnia 31 marca 2003 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i  MIESZKANIOWEJ

SPÓŁKA Z O.O. ANTONIÓW  k/OZIMKA

WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

- PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków               (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001 r.) PGK i M. Spółka z o.o. jest zobowiązana do opracowania i przedłożenia do uchwalenia Radzie Miejskiej w Ozimku ; wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Na podstawie Zezwolenia  na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanego   na czas nieokreślony począwszy od dnia 1 lipca 2002 roku,  udzielonego Spółce Decyzją Zarządu Miejskiego w Ozimku  nr OZ/50a/02 z dnia          28 czerwca 2002 r. oraz  w oparciu o Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków, stanowiący załącznik do Uchwały                   Nr XLVII/311/02 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 lipca 2002r.  w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Antoniowie zobowiązane jest do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na ujmowaniu, uzdatnianiu  i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Ozimek za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych:

- będących w posiadaniu Spółki w dniu wydania zezwolenia,

- wybudowanych przez Spółkę po uzyskaniu zezwolenia, w oparciu  o wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z kierunkami rozwoju gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

W planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, przewiduje się zwiększenie zakresu usług o zestawione w pkt. 2 nowo wybudowane sieci i urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne, służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.

Opis stanu istniejącego:

I.   Gospodarka wodna

Miasto Ozimek oraz wszystkie wioski gminy Ozimek posiadają sieć wodociągową w średnicach  80 – 250 mm o łącznej długości 130  km oraz 3.045 połączeń do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania.

Źródłem zaopatrzenia w wodę  Gminy i Miasta Ozimek są ujęcia wód podziemnych   zlokalizowane w:

- Ozimku :

- przy ul. Częstochowskiej o wydajności 100 m3/godz

- przy ul. Polnej o wydajności 113 m3/godz

- Mnichusie o wydajności 45 m3/godz

- Biestrzynniku o wydajności 48 m3/godz

- Szczedrzyku o wydajności 72 m3/godz

Łączna zdolność produkcyjna czynnych ujęć wody wynosi 7.914 m3/dobę

Zestawienie budynków, budowli i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę Gminy i Miasta Ozimek  na stacjach uzdatniania wody i ujęciach

| Lp. | Ujęcie | Wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Ozimek SUW ul. Polna | - studnie głębinowe wraz z obudową i uzbrojeniem szt. 3 - budynek stacji ze żwirowo-dolomitowymi filtrami ciśnieniowymi do odżelaziania i odmanganiania wody szt. 7 wraz z uzbrojeniem w instalację elektryczną i wod.-kan. (hala maszyn + część socjalna) - budynek (pomieszczenie) spalinowego agregatu prądotwórczego - pompy głębinowe 9 kW szt. 3 - zbiornik wody uzdatnionej V = 450 m3 szt. 1 - pompy sieciowe 7 kW szt. 3 - osadnik popłuczyn wraz z przepompownią - pompa popłuczyn 2,8 kW szt. 1 - kompresor 3 kW szt. 1 - chlorator 0,37 kW szt. 1 - ogrzewanie elektryczne 7,5 kW - spalinowy agregat prądotwórczy 63 kVA szt. 1 (własność Skarbu Państwa) | Z uwagi na złą jakość wody surowej w studni nr S – 2a, dla zabezpieczenia potrzeb, zachodzi konieczność budowy dodatkowej studni awaryjnej w rejonie istniejącej studni głębinowej na terenie Stacji, tj. w miejscu gdzie jakość wody jest najlepsza. |
| 2. | Ozimek SUW ul. Częstochowska | - studnia głębinowa wraz z obudową i uzbrojeniem szt. 1 - budynek stacji ze żwirowymi filtrami ciśnieniowymi do odżelaziania wody szt. 4 wraz z uzbrojeniem w instalację elektryczną i wod.-kan. (hala maszyn + część socjalna) - pompa głębinowa GRUNDFOS - wieża kontaktowa, - zbiornik wody surowej V = 2 x 250 m3 szt. 1 - pompy sieciowy 11÷18,5 kW szt. 4 - wieża ciśnień - zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej V= 350 m3 - chlorator 0,37 kW szt 2 - pompa odwadniająca 4 kW szt. 1 - dmuchawa powietrza 15 kW szt. 1 - pompa popłuczyn 4 kW szt. 1 - osadnik popłuczyn - urządzenie do piaskowania 5 kW szt. 1 | Istniejąca od 1978 r jedna studnia głębinowa, nie zabezpiecza potrzeb Stacji w zakresie bezpiecznej ciągłości dostaw wody i dlatego; zachodzi pilna potrzeba budowy studni awaryjnej. W roku 2002 przygotowano stosowną dokumentację techniczną i uzyskano decyzję na budowę studni awaryjnej na terenie istniejącej Stacji. Z uwagi na długotrwałe użytkowanie wymiany wymaga obudowa wieży kontaktowej. |
| 3. | Szczedrzyk SUW | - studnie głębinowe wraz z obudową i uzbrojeniem szt. 2 - budynek stacji ze żwirowo-dolomitowymi filtrami ciśnieniowymi do odżelaziania wody szt. 2, hydroforami szt. 2 uzbrojeniem w instalację elektryczną i wod.-kan. (hala maszyn + część socjalna) - pompa głębinowa 13 kW szt. 2 - kompresor 3 kW szt. 1 - chlorator 0,37 kW szt. 1 - ogrzewanie elektryczne - osadnik popłuczyn | Z uwagi na brak zbiornika retencyjnego wody, dla zabezpieczenia potrzeb odbiorców w godzinach szczytu, zachodzi pilna potrzeba budowy zbiornika wody uzdatnionej lub budowa urządzeń utrzymują- cych stałe ciśnienie w sieci (np. nowoczesny, sterowany falownikiem zestaw hydroforowy). |
| 4. | Mnichus SUW | - studnie głębinowe wraz z obudową i uzbrojeniem szt. 2 - budynek stacji ze żwirowymi filtrami ciśnieniowymi szt. 2 do odżelaziania wody + dolomitowymi filtrami ciśnieniowymi szt. 3 do odmanganiania wody, hydroforami szt. 2 , uzbrojeniem w instalację elektryczną i wod.-kan. (hala maszyn + część socjalna) - pompa głębinowa 7,5 kW szt 1 - pompa głębinowa 5,5 kW szt. 1 - zbiornik wody uzdatnionej V = 2 x 150 m3 - pompa hydroforowa 7,5 kW szt. 3 - pompa płucząca 3 kW szt. 2 - kompresor 3 kW szt. 1 - osadnik popłuczyn - ogrzewanie elektryczne 8,25 kW | W celu zmniejszenia kosztów produkcji wody, zachodzi potrzeba wymiany 1 pompy głębinowej 7,5 kW na 5,5 kW o lepszych parametrach eksploatacyjnych wraz z wymianą rur pompowych. Ponadto zadaniem docelowym byłaby; rezygnacja z dotychczas eksploatowanych 2-ch hydroforów i zamontowanie nowoczesnego – sterowanego falownikiem układu hydroforowego. |
| 5. | Biestrzynnik SUW | - studnie głębinowe wraz z obudową i uzbrojeniem szt. 2 - budynek stacji ze żwirowymi filtrami ciśnieniowymi szt. 3 do odżelaziania wody, uzbrojeniem w instalację elektryczną i wod.-kan. (hala maszyn + część socjalna) - pompa głębinowa 3 kW szt. 1 - pompa głębinowa 5,5 kW szt. 1 - zbiornik wody uzdatnionej V = 50 m3 szt. 1 - pompy hydroforowe 11÷15 kW szt. 3 - dmuchawa powietrza 11 kW szt. 2 - chlorator 0,37 kW szt. 1 - osadnik popłuczyn - kompresor 3 kW szt. 1 - ogrzewanie elektryczne 24 kW | W celu zmniejszenia kosztów produkcji wody, zachodzi konieczność wymiany 1 pompy głębinowej 5,5 kW na 3,0 kW o lepszych parametrach eksploatacyjnych wraz z wymianą rur pompowych. Celowym też jest zrezygnowanie z dotychczas eksploatowanych 2-ch hydroforów i zamontowanie nowoczesnego – sterowanego falownikiem układu hydroforowego. Ponadto część armatury i urządzeń po długim okresie eksploatacji wymaga wymiany. |

- Gospodarka ściekowa.

W zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków, miasto Ozimek, posiada kanalizację sanitarną o długości L = 9,9 km z odprowadzeniem do projektowanej do rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Antoniowie k/Ozimka.

Ponadto po byłym zakładzie “OPOLANKA” istnieje lokalny system kanalizacji sanitarnej L = 1,1 km i niesprawna mechaniczno - chemiczna oczyszczalnia ścieków w Dylakach stanowiące własność Gminy – przekazane Spółce do eksploatacji.

W chwili obecnej z tego systemu korzysta firma  “COROPLAST”, Szkoła, Przedszkole i część mieszkańców  Dylak. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w Dylakach, całość ścieków skierowana zostanie do oczyszczalni ścieków w Antoniowie, a istniejąca nieprzystosowana do oczyszczania scieków bytowych oczyszczalnia  w Dylakch ulegnie likwidacji.

Zestawienie budynków,  budowli i urządzeń, służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków z terenu Gminy i Miasta Ozimek na oczyszczalni ścieków  w Antoniowie k/Ozimka przy ul. Rzecznej 14

| Lp. | Nazwa obiektu | Wyposażenie | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PIASKOWNIK SZCZELINOWY | pompa piasku FLYGT typ DS. 3085-470 MT | Po zrealizowaniu zadania pt. „ Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Antoniowie k/Ozimka”, istniejąca oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, działająca w technologii, opartej na redukcji zanieczyszczeń organicznych [redukcja związków węgla] w procesie jednostopniowego osadu czynnego, pozostanie dalej oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną opartą na nowej technologii oczyszczania z dostosowaniem do nowego układu technologicznego z biologiczną defosfatacją wspomaganą chemicznym, symultanicznym strącaniem fosforu., nitryfikacją i denitryfikacją. |
| 2. | POLETKA DO SUSZENIA PIASKU | drenaż odsączający i kanał powrotny |  |
| 3. | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Z KRATĄ | krata o prześwicie 20 mm z koszem i wciągnikiem mechanicznym. 4 pompy zatapialne: Flygt 2 szt. „Metalchem” 2 szt Q = 52 – 565 m3/h |  |
| 4. | OSADNIK IMHOFFA (komory przepływowe + komora fermentacyjna osadu wstępnego i nadmiernego) | osadnik dwukomorowy Q max = 2.000 m3/d |  |
| 5 | KOMORA NAPOWIETRZANIA OSADU CZYNNEGO | komora napowietrzania V = 2.160 m3/d wraz z aeratorami typu „Śląsk ASP – 3,0”szt.3 Ns = 3 x 30 kW |  |
| 6. | OSADNIK WTÓRNY [RADIALNY] | osadnik wtórny radialny  21,0 m ze zgarniaczem i dwiema pompami osadu: Grundfos typ AP 70.80.24.3 Flygt typ CP 31.01.180 MT 44 |  |
| 7. | KORYTO POMIAROWE | urządzenie pomiarowe MILLTRONICS Hydro Ranger |  |
| 8. | KOMORA ROZDZIAŁU OSADU | wyposażenie technologiczne (rurociągi i przelewy) |  |
| 9. | LAGUNY OSADOWE | zbiornik ziemny 3-komorowy F = 1 x 1.560 m2 + 2 x 1.520 m2 V = 8.300 m3 |  |
| 10. | PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH | studnia zlewcza z piaskownikiem |  |
| 11. | INNE OBIEKTY | budynek socjalno – biurowy, budynek pompowni, budynek warsztatowy, magazyn (wiata), stacja transformatorowa |  |

2.  ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNYCH WRAZ Z WIELKOŚCIĄ PLANOWANYCH NAKŁADÓW  FINANSOWYCH  W  LATACH      2003 - 2007

I.  GOSPODARKA WODNA

| Lp. | # Tytuł zadania | Wartość w tys. zł | # Termin realizacji oraz wielkości nakładów inwestycyjnych # w latach w tys. zł |  |  |  |  | # Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |
| 1. | Budowa studni awaryjnej 700 mb na terenie SUW przy ul. Częstochowskiej w Ozimku | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa nowej studni ok. 50 mb na terenie SUW przy ul. Polnej w Ozimku | 80 |  |  | 80 |  |  |  |
| 3. | Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy w ul. Mickiewicza w Ozimku | 60 |  | 60 |  |  |  | Realizacja związana z modernizacją ul. Mickiewicza |
| 4. | Wykonanie przyłącza wodociągowego do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego przy ul. Częstochowskiej w Ozimku | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Wykonanie przyłącza wody do ciepłowni przy Pl. Wolności 8 w Ozimku | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wykonanie sieci wodociągowej na projektowanym osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul. Leśnej w Ozimku ok. 800 mb | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 7. | Modernizacja SUW w Szczedrzyku | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wymiana przyłączy wodociągowych w Ozimku | 100 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |  |
| 9. | Wymiana przyłączy wodociągowych w Biestrzynniku | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 10. | Montaż zaworów zwrotnych – przeciw skażeniowych na terenach wiejskich | 80 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |  |
| 11. | Modernizacja SUW w Biestrzynniku | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 12. | Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w ul. Krótkiej w Nowej Schodni | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jeziornej w Dylakach | 50 |  | 30 | 20 |  |  |  |
| 14. | Wymiana lub montaż węzłowych i sieciowych zasuw wodociągowych | 35 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |  |
| 15. | Modernizacja SUW przy ul. Częstochowskiej w Ozimku | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 16 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Szczedrzyku | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 17. | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Ozimskiej w Antoniowie | 30 |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 18. | Modernizacja SUW w Mnichusie | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
| 19. | ### Modernizacja SUW przy ul. Polnej w Ozimku | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 20. | ### Wymiana przyłącza wody do budynku mieszkalno – socjalnego przy ul. Dworcowej w Ozimku | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 21. | ### Wymiana przyłącza wody do budynków mieszkalnych w Jedlicach | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 22. | ### Wykonanie ok. 150 mb odcinka sieci wodociągowej do budynku przy ul. Spórackiej 49 a w Krasiejowie | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
| 23. | ### Wykonanie sieci wodociągowej na terenach parku technologicznego wraz z wymianą istniejącej sieci wodociągowej w tym rejonie | 100 | 10 | 20 | 50 |  | 20 |  |
| 24. | ### Razem gospodarka wodna | 2.095 | 1.145 | 285 | 290 | 210 | 165 |  |

## GOSPODARKA ŚCIEKOWA

| 25. | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniowie k/Ozimka | 1.000 | 200 | 800 |  |  |  | Przewidywany całkowity koszt zadania wyniesie ok. 7.000 tys. zł przy udziale PGKiM w wysokości 1.000 tys. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Mickiewicza w Ozimku | 60 |  | 60 |  |  |  | Realizacja związana z modernizacją ul. Mickiewicza |
| 27. | Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Huty „Małapanew” w Ozimku | 20 |  | 20 |  |  |  | Po przejęciu na stan majątkowy przez PGKiM |
| 28. | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej do składowiska odpadów w Dylakach | 40 |  |  | 40 |  |  | ###### Po wykonaniu kanału przerzutowego z Dylak do Antoniowa |
| 29. | Wykonanie kanalizacji sanitarnej na projektowanym osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul. Leśnej w Ozimku ok. 800 mb | 160 |  | 60 | 40 | 30 | 30 |  |
| 30. | Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Częstochowskiej do/i na ul. 1-go Maja w Ozimku dł. 300 mb | 90 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| 31. | Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dzierżona i ul. 22-go lipca w Ozimku dł. 400 mb | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 32. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Brzeziny w Ozimku wraz z modernizacją istniejącej przepompowni ścieków i odcinka kanalizacji grawitacyjnej do Huty „Małapanew” w Ozimku 300 mb | 60 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 33. | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenach parku technologicznego | 100 |  |  | 40 | 30 | 30 |  |
| 34. | ### Razem gospodarka ściekowa | 1.610 | 580 | 720 | 170 | 80 | 60 |  |
| 35. | Razem gospodarka wodna i ściekowa | 3.705 | 1.425 | 1.305 | 460 | 290 | 225 |  |
| 36. | Spłata rat kredytów i pożyczek inwestycyjnych | 980 |  | 140 | 280 | 280 | 280 |  |
| 37. | Suma poz. 35 i 36 | 4.685 | 1.425 | 1.445 | 740 | 570 | 505 |  |

- ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWO – INWESTYCYJNYCH

W LATACH 2003 - 2007

| Lp. | # Nazwa | # Wartość w tys. zł | # Termin realizacji |  |  |  |  | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |
| 1. | #### Amortyzacja majątku wodociągowo – kanalizacyjnego | #### 3.390 | 490 | 500 | 800 | 800 | 800 |  |
| 2. | #### Zysk netto | #### 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 3. | Kredyty i pożyczki | 1.400 | 700 | 700 | - | - | - |  |
| 4. | Umorzenie części pożyczek i dotacji | 250 | - | - | - | 100 | 150 |  |
| 5. | Razem | 5.290 | 1.240 | 1.250 | 850 | 950 | 1.000 |  |

4.  PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w wieloletnim planie   rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych należy ująć  przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. Zdolność posiadanych przez Spółkę urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i urządzeń służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków przedstawia się następująco:

A -  łączna zdolność produkcyjna czynnych ujęć wody wynosi 7.914 m3/dobę tj. 2.888.610 m3/rok

W roku 2002 łączna ilość pobranej z ujęć  wody wyniosła średnio 2.199 m3/dobę tj. ok. 802.700 m3/rok, co stanowi 27,8 % całkowitej zdolności produkcyjnej czynnych ujęć wody. Jednocześnie ilość wody dostarczonej odbiorcom w 2002 roku wyniosła 630.200 m3/dobę tj. ok. 1.727 m3/dobę, w tym gospodarstwom domowym 602.500 m3/rok tj. ok. 1.651 m3/dobę, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy wynosi około 80 l/M/dobę (zużycie średnie w mieście Ozimek ok. 90 l/M/dobę). Takie zużycie wody, zdaniem Spółki, jest niewielkie, dalsze jego zmniejszanie zagrażałoby możliwości spełnienia warunków higieniczno-sanitarnych zamieszkiwania ludności i dlatego nie zakłada się w planie, specjalnych przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody.

B -  Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w Antoniowie, w obecnie stosowanej technologii, w części biologicznej w procesie usuwania związków węgla, wynosi 5.340 m3/dobę.  W warunkach docelowych, po rozbudowie i modernizacji w nowej technologii z usuwaniem związków węgla, azotu i fosforu przewidziano wydajność oczyszczalni ścieków na poziomie 2.500 m3/dobę przy docelowej wielkości 3. 500 m3/dobę.

W roku 2002 ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię w Antoniowie wynosiła 472.300 m3/rok przy średniej ok. 1.294 m3/dobę co stanowi ok. 24 %  zdolności przepustowej oczyszczalni przed rozbudową i ok. 52 %  założonej w I etapie zdolności przepustowej istniejącej oczyszczalni ścieków po rozbudowie.

Należy podkreślić, że w chwili obecnej do oczyszczalni, odprowadzane są  jedynie ścieki z miasta Ozimek, w tym również ścieki bytowe z terenów dawnej Huty oraz ścieki dowożone beczkowozami z terenu Gminy Ozimek i sąsiednich w ilości średnio 46,3 m3/dobę co stanowi zaledwie ok. 7 % ilości zużywanej wody (ok.690 m3/dobę) na terenach wiejskich Gminy Ozimek.

Jak z powyższego wynika w zakresie gospodarki ściekowej,  koniecznością staje się rozwiązanie problemu budowy kanalizacji ściekowej na terenach wiejskich, a do czasu jej wybudowania, bezwzględne przestrzeganie zasad zawartych w ustawie o utrzymywaniu czystości i porządku w gminie tj. rozliczania mieszkańców Gminy z tego co robi ze zużytą wodą - ściekami gromadzonymi w zbiornikach wybieralnych.