# Plan rozwoju wsi

PUSTKÓW

Pustków, listopad 2005 roku.

Spis Treści

- Rys historyczny............................................................................................... 3

- Klimat ............................................................................................................. 4

- Strefa społeczna .............................................................................................. 5

- Infrastruktura techniczna ................................................................................ 6

- Strefa gospodarcza .......................................................................................... 8

- Analiza SWOT .............................................................................................. 11

- Analiza zasobów sołectwa ............................................................................ 13

- Priorytety i cele realizowanych projektów ................................................... 19

- Harmonogram realizacji projektu ................................................................. 21

- Kosztorysy szacunkowe poszczególnych przedsięwzięć ............................. 22

- Harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć ................................. 23

- Rys historyczny.

Jak pokazuje tak zwana mapa Hommana w 1750 roku tereny dzisiejszego Pustkowia pokrywały potężne lasy. Rozciągały się one od Chrząstowic i Dębskiej Kuźni aż do drogi pomiędzy Schodnią i Szczedrzykiem. Podobnie było na drugim, prawym brzegu rzeki Mała Panew. Dopiero 50-ąt lat później, jak wynika z „ Atlas von Schlesien ” z 1809 r. naniesiono tam „ Pustkowie – Hausen ”, czyli kilka domów położonych pomiędzy Szczedrzykiem a Schodnią.

Na innej mapie z roku 1825 widzimy, że wykarczowano już dość liczne połacie lasów, drewno, których służyło zaspokojeniu zwiększonych potrzeb na węgiel drzewny powstałej w 1754 r. Huty Małapanew. Wyrąb lasów umożliwiał powstanie pastwisk, łąk i pól ornych pomiędzy Szczedrzykiem, Schodnią, Jedlicami i Antoniowem.

Felix Triest w swojej „ Topographisches Handbuch von Oberschlesien ” z roku 1864 tak opisuje wieś  Szczedrzyk: „ Szczedrzyk położony jest blisko rzeki Mała Panew, a droga do Opola wynosi 2 i ¾ mili. Jest to jedna z największych wsi w powiecie i składa się z następujących części: Pustków położony ¼ mili w kierunku południowo – zachodnim, Zamoście ¼ mili na północ od wsi, Nałóg 1/8 mili w kierunku północno – zachodnim, Krysline ¼ mili na północ i Podborze 1/8 mili na zachód od wsi ”.

Pustków będąc przysiółkiem Szczedrzyka był pomijany w realizacji zadań dotyczących rozwoju wsi. Mieszkańcy Pustkowia byli bardzo aktywni i w dniu 6 kwietnia 1987 r. Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich zwrócił się do Prezydium Miejsko – Gminnej Rady Narodowej w Ozimku z prośba podpisaną przez 236 mieszkańców o odłączenie wsi od Szczedrzyka. Po interwencjach Pani Heleny Majcher w dniu 24 lutego 1988 r. Prezydium     M – G Rady Narodowej pozytywnie zaopiniowało wniosek mieszkańców i postanowiło utworzyć Sołectwo Pustków. W dniu 28 grudnia 1989 r. utworzono samorząd Pustkowia i przyjęto Statut Sołectwa. Na sołtysa wybrano Helenę Majcher. W dniu 26 kwietnia 1989 r. mieszkańcy wystąpili z wnioskiem o utworzenie wsi Pustków. Wniosek ten został zrealizowany na sesji Rady Miejskiej w Ozimku i od dnia 10 maja 1995 r. formalnie istnieje wieś Pustków.

Usamodzielnienie wsi zwiększyło jeszcze bardziej aktywność mieszkańców. W dniu 22 lipca 1991 r. powstała drużyna piłkarska LZS, która do roku 1993 występowała w klasie C. W dniu 15 czerwca 1994 r. powstaje jednostka OSP „ M ”, której Prezesem wybrany został Dominik Mrocheń, a Naczelnikiem Horst Dyla. Jednostka działa już 10 lat, obecnie jej Prezesem jest Hubert Halupczok. W roku 1991 z udziałem kapitału zachodniego w centrum wsi powstał Zajazd „ HEMA”, który jest jej wizytówką. W ostatnich latach dokonano utwardzenia i wyasfaltowania kilku dróg m.in. ulic Zielonej, Słonecznej oraz Powstańców Śląskich. Przy ulicy Zielonej wykonano remont rowu melioracyjnego, a w całej wsi przeprowadzono kapitalny remont oświetlenia wraz z wymianą trzech transformatorów.

Wielu mieszkańców z pokolenia na pokolenie pracowało w Hucie Małapanew. Obecnie nasza wieś liczy tylko 464 osób i nie wszyscy chętni znajdują zatrudnienie w hucie. Wielu z nich musi szukać pracy poza granicami kraju.

- Klimat.

Gmina Ozimek, a więc także wieś Pustków położone są w najcieplejszej dzielnicy klimatycznej Polski. Charakterystyczną cechą klimatu tego terenu są stosunkowo małe roczne amplitudy temperatury powietrza. Przedwiośnie rozpoczyna się około 21 lutego i trwa 30 do 40 dni. Wczesna i pogodna wiosna trwa 60 do 70 dni. Początek wiosny przypada na koniec marca bądź początek kwietnia. Długie i ciepłe lato trwa około 100 dni i rozpoczyna się na przełomie maja i czerwca. Łagodna i długa jesień trwa 60 dni i jej początek przypada na pierwsze dni września. Krótka i łagodna zima trwa 60 do 70 dni i rozpoczyna się między 1 grudnia, a 22 grudnia. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 18,5C, a najchłodniejszym styczeń – ze średnią temperaturą – 1,5 C.

Średnie roczne sumy opadów wynoszą od 600 do 650 mm. Przeważają opady letnie z maksimum przypadającym na miesiąc lipiec. Najmniejsza ilość opadów przypada na miesiące zimowe. Duża wilgotność powietrza, częste mgły sprzyjają wegetacji roślin, okres wegetacyjny trwa od 220 do 225 dni, a okres gospodarczy 260 dni.

Na omawianym terenie dominują wiatry z zachodu i północnego zachodu, przede wszystkim w okresie letnim. W zimie częste są wiatry południowe i południowo – zachodnie. Około 50 % ogółu wiatrów, to wiatry bardzo słabe. Stanowią one 24% wszystkich wiatrów w roku, natomiast wiatry umiarkowane to około 8%. W okresie przedwiośnia i wczesnej wiosny silne oraz huraganowe wiatry wyrządzają duże szkody w drzewostanach leśnych.

- Strefa społeczna.

3.1	Ludność.

Liczbę mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2004 r. przedstawia poniższa tabela:

| # Sołectwo | # Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Pustków | 464 |

Porównanie liczby mieszkańców sołectwa Pustków z okolicznymi wioskami obrazuje niżej zamieszczone zestawienie:

| # Sołectwo | # Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Szczedrzyk | 1648 |
| Schodnia | 838 |

3.2	Oświata.

Na terenie sołectwa od 1993 r. nie funkcjonuje żadna szkoła.  Dzieci z Pustkowia, które uczęszczają do klas od 1 do 6 muszą dojeżdżać do Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku. Natomiast młodzież gimnazjalna kształci się w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Ozimku.

3.3	Służba zdrowia.

Na terenie sołectwa nie mieści się żaden Ośrodek Zdrowia. Mieszkańcy korzystają z usług Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej znajdującego się w Ozimku. Szpital św. Rocha w Ozimku świadczy usługi medyczne w zakresie opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej. Podstawowe świadczenia w zakresie opieki stacjonarnej realizowane są w oddziałach: Chirurgii Ogólnej, Internistycznym oraz Dziecięcym. Ponadto zespół zapewnia opiekę na Oddziale Opieki Długoterminowej Dla Dzieci, jedynym w województwie, oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu neurologicznym. W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia szpital świadczy szeroką gamę usług rehabilitacyjnych w Zakładzie Rehabilitacji. Całodobowa opieka zapewniona jest przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Izby Przyjęć Szpitala.

3.4	Bezpieczeństwo publiczne.

Na terenie wsi Pustków nie znajduje się Posterunek Policji. Najbliższy komisariat mieści się w Ozimku i obsługuje teren całej gminy.

- Infrastruktura techniczna.

4.1	Zaopatrzenie w wodę.

Na terenie Pustkowia funkcjonuje wodociąg z ujęcia wody w Szczedrzyku. Wydajność ujęcia wynosi 72 m3/h.

| Długość sieci rozdzielczej | Ilość podłączonych posesji / długość przyłączy |
| --- | --- |
| 9 km | 123 / 5,1 km |

4.2	Kanalizacja i oczyszczanie ścieków.

Na terenie gminy Ozimek znajduje się oczyszczalnia ścieków w Antoniowie. W zakresie gospodarki ściekami niezbędne jest podjęcie niezwłocznych działań, które zadecydują o dalszych szansach i rozwoju gminy.  Oczyszczalnia aktualnie jest w trakcie rozbudowy oraz modernizacji, które pozwolą na usuwanie ze ścieków związków węgla, azotu i fosforu. Docelową wydajność oczyszczalni ścieków szacuje się na 3500 m3/dobę. Ze względu na rozpoczęte już procedury pozyskiwania środków oraz ustalone priorytety kolejność zadań powinna być następująca:

  - modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Antoniów oraz wykonaniem tranzytu z Dylak i Biestrzynnika do Antoniowa,

  - budowa kanalizacji sanitarnej w Dylakach i Biestrzynniku,

  - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczedrzyk, Pustków i Schodnia,

  - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krasiejów i Krzyżowa Dolina,

  - budowa kanalizacji we wsiach Mnichus, Chobie i Grodziec.

Aktualnie w końcowym etapie uzgodnień znajduje się dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej obejmującej wieś Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz tranzytem ścieków przez Pustków i Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu do oczyszczalni ścieków w Antoniowie.

  - Utylizacja odpadów stałych.

Odpady komunalne z obszaru Sołectwa Pustków są wywożone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie.

  - Energetyka.

Wieś Pustków obsługiwana jest przez EnergiaPro Koncern Energetyczny Oddział w Opolu Posterunek Energetyczny w Ozimku.

Na terenie sołectwa znajdują się następujące stacje transformatorowe:

| Lp. | Typ stacji | Nazwa stacji | Nr kod | Moc transf. | Obciążenia [ A ] |  |  | Maks. moc transf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | słupowa | Pustków – Ozimska | 887 | 100 | 28 | 26 | 30 | 250 |
| 2 | słupowa | Pustków – Polna | 871 | 100 | 27 | 25 | 28 | 250 |
| 3 | słupowa | Pustków – Powstańców | 867 | 100 | 14 | 8 | 13 | 250 |

  - Telekomunikacja.

Wieś obsługiwana jest przez Telekomunikację Polską SA z siedzibą w Warszawie.

  - Komunikacja.

Drogi.

Przez teren wsi przebiega droga powiatowa nr 1706 Ozimek – Kotórz Mały, która  zapewnia łączność z Opolem, Kluczborkiem i Ozimkiem, a także umożliwia połączenia lokalne pomiędzy sąsiednimi sołectwami. Na terenie wsi znajdują się również  następujące drogi gminne:

| Nazwa ulicy | Długość [ m ] | Rodzaj nawierzchni |
| --- | --- | --- |
| ul. Leśna | 1478,0 | gruntowa |
| ul. Polna | 848,0 | żużlowa |
| ul. Robotnicza | 235,0 | bitumiczna |
| ul. Słoneczna | 920,0 | żużlowa |
| ul. Zielona | 1009,0 | bitumiczna |

Kolej.

Przez teren sołectwa nie przebiega żadna linia kolejowa. Najbliższa stacja PKP znajduje się w Ozimku i jest ona oddalona o około 6 km.

- Strefa gospodarcza.

  - Przemysł.

W Pustkowiu nie funkcjonują żadne większe zakłady przemysłowe.

  - Rolnictwo.

Średnia powierzchnia gospodarstw w sołectwie.

| Sołectwo | Liczba mieszkańców | Ilość gospodarstw (powyżej 1 ha) | Powierzchnia ogólna w ha (użytki rolne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pustków | 464 | 65 | 185,79 |

  - Leśnictwo.

Ekosystemy leśne

Gmina Ozimek położona jest w obrębie kompleksu leśnego dawnej Puszczy Śląskiej (obejmującej całą prawobrzeżną część Opolszczyzny) należy do jednej z bardziej zalesionych w województwie.

Lasy nie tworzą tu zwartego kompleksu leśnego, lecz są rozczłonkowane na szereg zróżnicowanych powierzchniowo enklaw. Otaczają zarówno miasto Ozimek jak i wszystkie wsie, z których szczególnie Mnichus, Chobie, Krzyżowa Dolina i Biestrzynnik zachowały charakter typowych wsi śródleśnych.

Lasy zajmujące ponad 57% ogólnej powierzchni tej gminy administracyjnie należą do Nadleśnictwa Opole, tylko niewielkie powierzchnie administrowane są przez Nadleśnictwo Strzelce Opolskie i Turawa.

Z uwagi na fakt, że cała powierzchnia leśna tej gminy wchodzi w skład obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie sposób użytkowania lasów reguluje ustawa z 1991 o ochronie przyrody.

Z ogólnej powierzchni leśnej, lasy ochronne zaliczone do grupy I stanowią 47,3% (3116,6 ha), przy czym ich podział na kategorie ochronności przedstawia się następująco:

    - lasy masowego wypoczynku zajmujące 2003,31 ha (64,3%),

    - lasy krajobrazowe o powierzchni 1116,10 ba (35,7%).

Jak z tego wynika, udział lasów ochronnych na tym obszarze jest znaczący, przy czym najwięcej lasów grupy I znajduje się w Obrębie Zbicko. Na lasy produkcyjne grupy II przypada 52,7% (3458,11 ha).

Jeśli chodzi o powierzchniowy udział poszczególnych klas wieku, największy udział powierzchniowy ma II klasa wieku (27,3%), następnie zaskakująco wysoki IV klasa (23,4%), dalej I klasa (16,7%) oraz III klasa (l5,5%). Z przytoczonych danych jednocześnie wynika, że największy udział powierzchniowy mają młodsze klasy wieku (I, II) zajmujące 44,0% powierzchni.

Siedliska leśne

W granicach Gminy Ozimek, siedliska leśne reprezentowane są przez 11 siedliskowych typów lasu. Dominującymi typami siedliskowymi są:

1. Bór świeży (Bsw).

Siedlisko ubogie troficznie. Woda gruntowa średnio głęboka (3-5 m) poza zasięgiem systemu korzeniowego. Drzewostan tworzy sosna III-III, 5 bonitacji z domieszką brzozy. W runie z gatunków charakterystycznych występują: borówka czernica, pszenice zwyczajny, śmiałek pogięty oraz gajnik lśniący.

2. Bór mieszany świeży (BMsw).

Siedlisko świeże pod względem uwilgotnienia i kwaśne. Woda gruntowa zalegająca na głębokości poniżej 1,5 m, nie ma większego wpływu na wegetację roślin. Gatunkiem głównym sosna 11,5 bonitacji z udziałem dębu, brzozy i świerka. W podszyciu jarzębina, kruszyna, leszczyna, bzy i jałowiec. Dla runa dominujące są: borówka czernica, szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna, orlica pospolita oraz malina kamionka.

3. Bór mieszany wilgotny (BM\v).

Podłoże stanowią gleby bielicowe i glejowe piaskowe (piaski rzeczno-lodowcowe) oraz gleby torfowo-mineralne i murszowo-mineralne. Woda gruntowa na głębokości od 50 do 100 cm. Głównym składnikiem drzewostanów jest sosna II bonitacji z domieszką świerka i brzozy. Podszyt tworzą wierzba, kruszyna, jarzębina. W runie orlica pospolita, konwalijka dwulistna, szczawik zajęczy, tojeść pospolita, borówka czernica, płonnik pospolity.

4. Bór wilgotny (Bw).

Podłoże stanowią przeważnie gleby bielicowe i torfowo mineralne, z dość płytkim poziomem wody gruntowej. Drzewostan tworzy sosna III-III, 5 bonitacji z domieszką świerka i brzozy. W podszycie wierzba, kruszyna, jarzębina, jałowiec. Dla runa charakterystyczne są trzęślica modra, bagno zwyczajne, borówka bagienna, borówka brusznica, gajnik lśniący oraz rokiet pospolity i borówka czernica.

5. Las mieszany wilgotny (LMw).

Gleby bielicowe, brunatne. Siedlisko wilgotne pod dość silnym wpływem wody gruntowej. Głównymi składnikami drzewostanów są: sosna II bonitacji, świerk II bonitacji, brzoza, olsza przy udziale dębu i graba. W podszycie występuje kruszyna., jarzębina, leszczyna i czeremcha. Runo tworzą: śmiałek darniowy, skrzyp leśny, oraz gwiazdnica wielkokwiatowa.

6. Las mieszany świeży (LMs).

Siedlisku   świeże o znacznym zróżnicowaniu wilgotności zważywszy, że woda gruntowa może występować na głębokości poniżej 3 m, natomiast w innych przypadkach krótkotrwale na głębokości około 1,5 m. Drzewostan tworzy sosna i dąb, z domieszką modrzewia, lipy, brzozy, buka. Podszył tworzą: kruszyna, leszczyna, jarzębina i trzmielina. Charakterystycznymi dla niej roślinami są: gwiazdnica wielkokwiatowa, przylaszczka pospolita, perłówka zwisła, wiechlina gajowa, Jastrzębiec leśny oraz pszenic gajowy, dąbrówka rozłogowa.

Występujące tu siedliska pod względem żyzności należy zaliczyć do stosunkowo żyznych siedlisk leśnych. W pewnym stopniu świadczy o tym zasobność występujących tu drzewostanów, która kształtuje się na poziomie 190,0 m3/ha, przy rzeczywistym zapasie wynoszącym dla całego obszaru 1.255.800 m3. Tym samym oznacza to, że przeciętna zasobność na l ha jest tu wyższa niż średnia dla całego Mezoregionu Borów Stobrawskich wynosząca 186,0 m3.

- Analiza SWOT.

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa.

- Silne strony:

- Walory krajobrazowo – turystyczne ( lasy, bliskość Jezior Turawskich, czyste powietrze ),

- Wieś jest zwodociągowana, opracowano projekt kanalizacji części wsi,

- Aktywne grupy społeczne ( Odnowa Wsi, Rada Sołecka, Mniejszość Niemiecka, Straż Pożarna ),

- Obiekt po szkole podstawowej,

- Zachowywanie tradycji ( tj. wodzenie niedźwiedzia, dożynki, odpusty, festyny ),

- Św. Anna patronka wsi.

- Słabe strony:

- Słabe gleby,

- Brak kanalizacji,

- Brak miejsc pracy w obrębie naszego zamieszkania,

- Brak chodników wzdłuż drogi powiatowej

- Brak miejsc spotkań  dla młodzieży  i dzieci ( plac zabaw, świetlica, boisko ), jak i dla osób starszych.

- Szanse:

- Możliwości nawiązania współpracy z sąsiadującą wsią Szczedrzykiem                   ( szczególnie w agroturystyce ),

- Tworzenie ścieżek rowerowych,

- Pozyskiwanie inwestorów i kapitału,

- Możliwość korzystania ze środków pomocy pochodzących z Unii Europejskiej,

- Współpraca z działającymi już w sołectwie grupami społecznymi ( Straż Pożarna, Rada Sołecka,  Mniejszość Niemiecka ).

- Zagrożenia:

- Brak pracy i konieczność wyjazdu za granicę,

- Brak spójności interesów organizacji wiejskich,

- Brak środków finansowych.

- Analiza zasobów sołectwa.

| Kluczowe obszary problemowe rozwoju |  | # Analiza | ## Diagnoza | Plan | # Programy | Projekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Co jest? | ### Jak jest? | Jaki ma być? | Co jest? W jaki sposób? Kiedy? | Co konkretnie? |
| 1. | ## Co wyróżnia? | Wieś otwarta, przyjazna, zapewniająca wypoczynek. | Wieś otoczona lasami, mało wykorzystana atrakcyjność położenia. Nasza wieś jest ostoją spokoju i aktywnego wypoczynku każdego z pokoleń. | Utworzenie miejsca na spotkania dla młodzieży i dzieci „Plac zabaw” „Świetlica” | Zagospodarowanie obiektu po starej szkole (świetlica) i terenu przy szkole (plac zabaw). | Postawienie placu zabaw dla dzieci i wyposażenie świetlicy w starej szkole. |
| 2. | Jakie pełni funkcje? | Wieś zamieszkują 464 osoby. | Sołectwo pełni funkcję prawidłowo. | Zamierzeniem jest stworzenie centrum wychowania kulturalnego i sportowego (wykorzystanie starej szkoły i całego zaplecza) | Stworzenie centrum wsi | Miejsce spotkań i wypoczynku dla dzieci i dorosłych. |

| 3. | Kim są mieszkańcy? | Mieszkańcy w większości to ludność miejscowa, sporadycznie napływowa. | Duża część mieszkańców to ludzie bezrobotni. Społeczeństwo z roku na rok ubożejące. Sytuacja zmusza ich do wyjazdów za pracą poza granice kraju. Mała integracja organizacji wiejskich, brak porozumienia. | Zacieśnianie więzi międzyludzkich, umiejętność samoorganizowania się, silne poczucie przynależności do wspólnoty. | Podnoszenie poziomu wykształcenia, podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich. | Organizowanie imprez kulturowych, szkoleń, kursów. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Co daje utrzymanie? | Świadczenia emerytalno-rentowe, praca zarobkowa w kraju i zagranicą, prywatni przedsiębiorcy, zasiłki dla bezrobotnych. | Dużo osób korzysta z zasiłków emerytalno-rentowych. Młodzież wyjeżdża do pracy za granicę. | Mieszkańcy powinni mieć zapewnione godziwe warunki pracy i wynagrodzenie na terenie gminny. |  |  |
| 5. | Jak jest zorganizowana? | - Rada Sołecka, - Mniejszość Niemiecka, - Straż Pożarna, | Rozszerzenie aktywności w działaniach na rzecz wsi. | Integracja organizacji działających we wsi. | Zachowanie tradycji: - Wodzenie niedźwiedzia, - Dożynki, - Odpusty, - Festyny, - Wigilia, Angażowanie ludzi młodych w sprawy odnowy wsi. Pozyskiwanie środków na odnowę wsi. | Udział w szkoleniach i kursach dotyczących pomocy z UE. |
| 6. | Co proponuje dzieciom i młodzieży? | Niewykorzystany budynek po starej szkole i plac znajdujący się przy szkole. | Brak świetlicy i miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży. | Zagospodarowanie starej szkoły i jej terenu. | Zagospodarowanie starej szkoły i jej terenu. | Zagospodarowanie starej szkoły i jej terenu. |
| 7. | Z kim rozwiązuje problemy? | Rada Miejska Rada Sołecka Sołtys | „Koalicja” organizacji i instytucji na rzecz odnowy wsi. | Należy zainteresować wszystkie organizacje działające we wsi do wspólnego działania na rzecz odnowy wsi. | Utworzenie grup działania dla rozwiązywania poszczególnych problemów. | Stworzenie miejsca spotkań wszystkich grup działających we wsi. |
| 8. | Jakie obyczaje i tradycje pielęgnuje i rozwija? | Zachowanie tradycji: - Wodzenie niedźwiedzia, - Dożynki wiejskie, - Odpusty, - Festyny, - Dzień Matki i Ojca, - Dzień Dziecka, - Wigilia, | Brak festynów zorganizowanych przez wszystkie grupy działające we wsi. | Kultywowanie obchodzonych uroczystości i świąt. Organizowanie festynów rodzinnych i imprez okolicznościowych. | Organizowanie imprez okolicznościowych oraz festynów z okazji różnych rocznic lokalnych i świąt Kościelnych. | - Festyn z okazji Dnia Dziecka. - Festyn Odpustowy. - Dzień Strażaka. - Wodzenie Niedźwiedzia zakończone zabawą karnawałową. - Dożynki wiejskie. |
| 9. | Jaki ma wygląd? | Z roku na rok wygląd wsi poprawia się. | Wioska mała, obejścia domów są uporządkowane. | Wieś zadbana, czysta. Więcej zieleni wokół posesji. | Współpraca z instytucjami np. Szkółkami Zieleni w celu pozyskania drzewek i krzewów ozdobnych. | - Stara szkoła miejsce spotkań i wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. - Organizowanie konkursów na „ najładniejszą posesję ”, „ ogródek ”. |
| 10. | Jakie są domy i obejścia? | Większość domostw jest zadbana, mieszkańcy dbają o swoje posesje. Wieś podłączono do wodociągu gminnego. Zaopatrzona jest również w pojemniki do segregowania szkła, makulatury, tworzyw sztucznych. | Wygląd domostw i gospodarstw jest zadbany, coraz większe zaangażowanie mieszkańców w poprawę estetyki posesji. Brak chodników oraz systemu kanalizacji sanitarnej. Wioska zaopatrywana w pojemniki na szkło, makulaturę, śmieci. | Dbałość o własne domostwa, upiększanie ich w zieleń, odnowa niektórych budynków. Wieś skanalizowana. | Przeprowadzenie remontów budynków, uregulowanie gospodarki ściekowej, pomoc w zagospodarowaniu starej szkoły i jej otoczenia. | - Kanalizacja wsi. - Pomoc grup działających we wsi w upiększaniu naszej wioski. |
| 11. | Jaki jest stan otoczenia i środowiska naturalnego? | Oaza spokoju, czyste powietrze, wioska w pobliżu lasów i Jezior Turawskich, brak kanalizacji. | Spora ilość lasów sprzyja jakości i czystości powietrza. Brak większych źródeł zanieczyszczeń powodujących skażenie środowiska. Brak zorganizowanego systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków | Należy w pełni wykorzystać potencjał ekonomiczny i turystyczny otoczenia wsi. Konieczne jest, aby jak najszybciej wioska została skanalizowana. | Kanalizacja wsi będzie bardzo ważna dla utrzymania dobrego stanu środowiska naturalnego w gminie. | - Podłączenie do sieci kanalizacyjnej, które pozwoli na odprowadzanie ścieków z wsi do oczyszczalni w Antoniowie. - Prowadzenie częstych akcji typu „ Sprzątanie świata ”. |
| 12. | Jakie jest rolnictwo? | Słabe gleby, dominują małe gospodarstwa, które produkują na własne potrzeby. | Słabe gleby nie pozwalają na specjalistyczną i wydajną uprawę, dużo pastwisk. | Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym. | Szkolenie rolników w zakresie przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej. | - Organizowanie kursów i szkoleń dla rolników |
| 13. | Jakie są powiązania komunikacyjne? | Złe połączenia komunikacyjne z okolicznymi miejscowościami. Istnieje przystanek PKS, brak budki telefonicznej. Mieszkańcy posiadają telefony stacjonarne. |  | Zwiększenie połączeń autobusów PKS. Ulepszenie nawierzchni dróg. | Modernizacja dróg, promowanie zdrowego stylu życia. | - Modernizacja dróg. - Budowa ścieżek rowerowych. - Wnioskowanie o zwiększenie połączeń autobusowych. - Budowa i przebudowa dróg gminnych. |

- Priorytety i cele realizowanych projektów.

Priorytet 1.

Centrum wychowania kulturalnego i sportowego oparte na bazie starej szkoły i jej otoczenia.

Cele:

  - Wyremontowanie starej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej.

  - Zagospodarowanie terenu przy starej szkole.

  - Promocja walorów rekreacyjno – wypoczynkowych wsi i jej otoczenia.

Priorytet 2.

Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych.

Cele:

- Wspieranie imprez kultywujących tradycje naszej społeczności.

- Organizowanie imprez promujących wieś i integrujących jej mieszkańców.

Priorytet 3.

„Koalicja” organizacji i instytucji na rzecz odnowy wsi.

Cele:

- Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody rolnikom.

8.1	Wytyczne priorytetu 1.

Centrum wychowania kulturalnego i sportowego oparte na bazie starej szkoły i jej otoczenia.

Cel 1.

Wyremontowanie starej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Prace będą polegać na:

- remoncie i modernizacji instalacji wod-kan oraz co,

- modernizacji instalacji elektrycznej,

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

- odnowieniu tynków i pomalowaniu pomieszczeń,

- wyposażeniu pomieszczeń świetlicy w niezbędne meble i urządzenia.

Cel 2.

Zagospodarowanie terenu przy starej szkole.

Prace będą polegać na:

- przygotowaniu terenu pod urządzenia do zabawy,

- urządzenie boiska małego sportowego,

- zakrzewienie obejścia terenu byłej szkoły podstawowej,

- wyznaczeniu terenu pod ognisko / grill,

- przygotowanie miejsc do siedzenia / wspólnego biesiadowania.

Odbiorcami projektu będą w szczególności dzieci i młodzież sołectwa Pustków oraz lokalna społeczność.

- Harmonogram realizacji projektu.

| Priorytet | # Cel | Projekt | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrum wychowania kulturalnego i sportowego oparte na bazie starej szkoły i jej otoczenia. | Promocja walorów rekreacyjno – wypoczynkowych wsi. | Wyremontowanie starej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej. | 1 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu przy starej szkole. | 2 |
|  |  | Promocja walorów rekreacyjno – wypoczynkowych wsi i jej otoczenia. | 3 |
| Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych. | Utrzymywanie lokalnych tradycji i wzmacnianie więzi społecznych. | Wspieranie imprez kultywujących tradycje naszej społeczności. | 2 |
|  |  | Organizowanie imprez promujących wieś i integrujących jej mieszkańców. | 2 |
| „Koalicja” organizacji i instytucji na rzecz odnowy wsi. | Rozwój działalności pozarolniczej. | Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody rolnikom. | 2 |

- Kosztorysy szacunkowe poszczególnych przedsięwzięć.

Priorytet 1.

Centrum wychowania kulturalnego i sportowego oparte na bazie starej szkoły i jej otoczenia.

  - Wyremontowanie starej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej – 200 000 zł.

  - Zagospodarowanie terenu przy starej szkole – 25 000 zł.

  - Promocja walorów rekreacyjno – wypoczynkowych wsi i jej otoczenia –10 000 zł.

Priorytet 2.

Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych.

2.1. Wspieranie imprez kultywujących tradycje naszej społeczności – 10 000 zł.

  - Organizowanie imprez promujących wieś i integrujących jej mieszkańców – 15 000 zł.

Priorytet 3.

„Koalicja” organizacji i instytucji na rzecz odnowy wsi.

3.1. Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody rolnikom – 10 000 zł.

- Harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć.

| Lp. | Prace do wykonania | Czas wykoania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyremontowanie starej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej | 6 miesięcy |
| 2. | Zagospodarowanie terenu przy starej szkole | 4 miesiące |