UMOWA

(projekt)

Nr .….……………

Zawarta w dniu ……2025 r. w Ozimku

pomiędzy:

**Gminą Ozimek**

ul. Ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, NIP: 9910325175, reprezentowaną przez:

**Mirosława Wieszołka - Burmistrza Ozimka**, przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy- Jadwigi Michnik,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) dalej: „Prawo zamówień publicznych” albo „Pzp” -, w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa, zwana dalej w treści „Umową” o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej w ramach zadania pn.

**"****Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk"**

**Część 2. Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem**

**w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej**

dalej w treści zwanej „**Inwestycją**”**.**

1. Szczegółowy zakres usługi i obowiązki Wykonawcy będące przedmiotem niniejszej Umowy określa Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, a w szczególności – Opis przedmiotu zamówienia, wraz z załącznikami, wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami, dalej w treści Umowy zwana „**SWZ**”.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego określony został:
3. W Programach Funkcjonalno-Użytkowym dla realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk”

stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

1. Wykonawca – w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego – będzie wykonywać obowiązki zastrzeżone niniejszą Umową oraz innymi umowami zawartymi przez Zamawiającego w celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Inwestycji. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez sprawny i skuteczny nadzór oraz koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Inwestycji.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
3. Niniejszy projekt dofinansowany jest w ramach projektu **„Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej”**
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami prawa krajowego, wspólnotowego oraz innymi regulacjami określającymi zasady przygotowania i realizacji projektów realizowanych w ramach powyższego programu oraz zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji z najwyższą możliwą starannością zgodnie z Umową oraz odpowiednimi przepisami prawnymi i regulacjami, w tym dotyczącymi funduszy pomocowych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, nie krócej niż do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane objęte nadzorem w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

**§2[[1]](#footnote-1)ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA**

1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę pozostają solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
2. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.
3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, umowa określająca strony umowy, przedmiot umowy, sposób ich współdziałania oraz zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich stanowi Załącznik nr 4. W umowie tej zostanie wyznaczony Pełnomocnik upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**§3ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY**

1. Następujące dokumenty należy uważać za załączniki stanowiące integralną część niniejszej Umowy:
2. Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami, wyjaśnieniami i modyfikacjami (dalej „SWZ);
3. Załącznik nr 2 - Programy Funkcjonalno-Użytkowym dla realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk”
4. Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy;
5. Załącznik nr 4 - Umowa Wykonawców realizujących Umowę wspólnie.[[2]](#footnote-2)
6. W przypadku sprzeczności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1) – 4) w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności.
7. Zamawiający dostarczy Wykonawcy, na jego żądanie, wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumentacje, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Dokumenty takie zostaną zwrócone Zamawiającemu najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem Umowy.

**§4**

**TERMIN WYKONANIA UMOWY**

1. Przedmiot Umowy wykonywany będzie w terminie od dnia podpisania Umowy, przez cały okres prac projektowych i wykonywania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego określonego w §1 ust. 1 Umowy, do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót i końcowego rozliczenia zadania (rozliczenia rzeczowego i finansowego projektu), jednak nie dłużej niż przez okres **19 miesięcy** od dnia podpisania Umowy. Przewidywany termin realizacji Inwestycji: do **31.05.2027** roku.
2. Czas trwania niniejszej Umowy określony w ust. 1 może ulec wydłużeniu na wniosek Zamawiającego stosownie do długości trwania procedury przetargowej mającej na celu wybór wykonawcy Inwestycji oraz długości trwania realizacji Inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie usługi do czasu faktycznego zakończenia Inwestycji oraz końcowego jej rozliczenia. W związku z wydłużeniem czasu trwania Umowy zgodnie z niniejszym ustępem Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie, z zastrzeżeniem postanowień §10 ust. 1 pkt 2 Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia przekazanego przez Wykonawcę projektu budowlanego i projektu wykonawczego w terminie 10 dni roboczych.

**§5WYNAGRODZENIE**

1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy jest cena zaoferowana w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w wysokości:

kwota netto **………………….. zł** (słownie: ………………………….. zł …/100)

plus VAT 23 % w wysokości **……………………….. zł** (słownie: ……………………………… zł …00/100),

co stanowi łącznie kwotę brutto: **…………………………………… zł** (słownie: …………………………………………. zł …/100),

przy czym sposób płatności określony został w ustępie 3 niniejszego paragrafu.

1. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi. Wystąpienie nieprzewidzianych robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego w ust. 1.
2. Zamawiający wypłaci Wykonawcy:
3. pierwsza płatność za okres liczony od dnia podpisania umowy na realizację Inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”do dnia zatwierdzenia dokumentacji projektowej do realizacji Inwestycji, w wysokości **nie większej niż 15 %** wartości Umowy określonej w §5 ust. 1 Umowy, która zostanie zrealizowana za czynności wykonane w ramach Etapu projektowania przedmiotu zamówienia.
4. Pozostałą kwotę należnego wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy, w formie częściowych płatności dokonywanych wprost proporcjonalnie do rzeczowego postępu prac wykonawcy robót budowlanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego **protokołów odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych**
5. Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminie do **30 dni** od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu wraz ze stanowiącym podstawę jej wystawienia protokołem, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, której faktura dotyczy, oraz następujące dane:

**Nabywca:**

Gmina Ozimek

NIP: 991 032 5175

**Odbiorca faktury:**

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. Ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 Ozimek

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w trybie podzielonej płatności, wynikającej z przepisów o podatku od towarów i usług. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na fakturze rachunku bankowego, który posiada powiązany z nim wydzielony rachunek VAT. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego rachunku bankowego niż wymagany, opóźnienie w zapłacie będzie skutkiem naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienie w zapłacie za wykonany przedmiot umowy spowodowane wskazaniem przez Wykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego.
2. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będą sporządzane przez Wykonawcę w języku polskim.
4. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
5. W razie przerwania robót objętych nadzorem na wniosek Zamawiającego wykonanie usługi zostanie zawieszone lub zakończone bez prawa dochodzenia odszkodowania lub wyrównania strat, a wynagrodzenie zostanie zapłacone proporcjonalnie do zakresu nadzoru.

**§6SPRAWOZDAWCZOŚĆ**

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować raport początkowy (wstępny) w terminie **14** dni od daty złożenia dokumentacji projektowej z jej sprawdzenia.
2. Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać miesięczne raporty z postępu prac budowlanych w terminie do **piątego dnia miesiąca** następującego po miesiącu sprawozdawczym od momentu rozpoczęcia prac budowlanych.
3. Wykonawca zobowiązany jest przygotować raport końcowy w terminie **14 dni** od zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
4. W przypadku wystąpienia istotnych problemów technicznych w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca zobowiązanych jest przygotować raport techniczny.
5. Wszystkie raporty podlegają doręczeniu Zamawiającemu w w/w terminach celem ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w raportach Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie do **7 dni** od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego.
7. Zamawiający, w terminie do **14 dni** od daty otrzymania każdego z raportów, powiadomi pisemnie Wykonawcę o jego przyjęciu lub odrzuceniu z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie jak wyżej od daty ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego.
8. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli Kierownikowi Projektu lub innej osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać, gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu usług.
9. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, (raporty miesięczne, końcowe, dokumentację księgową, etc.) w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia, kwoty wystawionej faktury VAT.

**§7PERSONEL WYKONAWCY**

1. Wykonawca wyznacza Koordynatora Zespołu Inżyniera kontraktu – inspektora nadzoru branży drogowej w osobie **……………………………….**, który jest zobowiązany i upoważniony w imieniu Wykonawcy do koordynowania pracą inspektorów nadzoru, nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy, bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym oraz do innych czynności przypisanych Koordynatorowi w SWZ i w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca powinien skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób personelu wykonującego przedmiot Umowy, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiadane przez proponowaną osobę kwalifikacje są co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia niniejszej Umowy oraz kwalifikacjom wykazanym przez Wykonawcę w ofercie w kryterium pozacenowym „Doświadczenie personelu Wykonawcy”.
3. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie później niż **7 dni** przed planowaną zmianą. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 2, w terminie **do 14**  **dni** po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.
4. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 2, bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
5. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy wykonującego przedmiot Umowy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest to żądanie uwzględnić.
6. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego przedmiot Umowy, o której mowa w ust. 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w terminie **30 dni** od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy. W takim przypadku, postanowienia § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy nie będą miały zastosowania.
7. W przypadku przejściowej niemożliwości świadczenia usług przez którąkolwiek z osób personelu wykonującego przedmiot Umowy (np. urlop, choroba), Wykonawca zapewni zastępstwo. Wszystkie osoby zastępujące muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i spełniać wymagania SWZ.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamówienia, osoby wykonujące czynności określone w SWZ jako wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jako te czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie.
9. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż **7 dni**, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę z pracownikami, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 9 w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 8, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę ww. wymogu i może skutkować zawiadomieniem do Państwowej Inspekcji Pracy. Zamawiający uprawniony będzie do nałożenia kary umownej w wysokości określonej w §9 ust. 1 pkt 10 Umowy.

**§8**

**PODWYKONAWCY**

1. Wykonawca nie ma prawa przekazać wykonania przedmiotu Umowy ani jakiejkolwiek jego części stronie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne i zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejsze Umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartej z nim umowie.
4. Wprowadzenie, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy bez akceptacji Zamawiającego albo nieskierowanie do realizacji części zamówienia podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowi podstawę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów realizacji wskazanych w umowie.

**§9KARY UMOWNE**

1. Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1. w przypadku wypowiedzenia bądź rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **10%** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy;
2. za podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność – w wysokości **5%** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy taki przypadek;
3. za podjęcie jakiejkolwiek, nieuzasadnionej decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia Zamawiającego wobec wykonawcy robót, w szczególności potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla wykonawcy robót, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie – w wysokości **5%** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy taki przypadek;
4. za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwego pełnienia nadzoru przez inspektora nadzoru np. odbiór robót o parametrach niezgodnych z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami prawa - w wysokości **1%** wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;
5. za opóźnienie w przedłożeniu raportów – w wysokości **1000,00 zł** za każdy dzień opóźnienia;
6. za zwłokę w wykonaniu innych zobowiązań wynikających z realizacji Umowy, w tym pełnienia funkcji inspektora nadzoru - w wysokości **0,02%** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu ich wykonania wskazanego w Umowie lub w SWZ;
7. z tytułu opóźnienia we wpisach w dzienniku budowy - w wysokości **200,00 zł**za każdy dzień opóźnienia;
8. za nieobecność Koordynatora Zespołu Inżyniera kontraktu podczas prowadzenia robót - w wysokości **1000 zł** za każdy stwierdzony dzień nieobecności;
9. za nieobecność inspektora nadzoru, niebędącego Koordynatorem, podczas prowadzenia robót danej branży - w wysokości **500,00 zł** za każdy stwierdzony dzień nieobecności;
10. nierealizowanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień §7 ust. 8 - 10 Umowy - w wysokości **2000,00 zł** za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w §7 ust. 9 Umowy;
11. jeżeli czynności zastrzeżone dla inspektora nadzoru, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości **5.000,00 zł** za każdy taki przypadek.
12. Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków Wykonawcy, skutkująca koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń wykonawcy robót lub na zastępcze usuwanie wad i usterek ze środków własnych Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę tych kosztów dodatkowych.
13. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
14. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość zastosowanej kary umownej, na zasadach ogólnych.
15. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi **30 %** wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.
16. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wyniosą więcej niż **20%** wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust 1 Umowy, Zamawiający, może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym z jednoczesnym zachowaniem prawa do kar umownych.
17. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych oraz kwotę kosztów dodatkowych, określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, także niewymagalnego.

**§10ZMIANA UMOWY**

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany, w niżej wymienionych przypadkach:
2. zmiany terminu realizacji z powodu:

a) wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy pomimo zachowania należytej staranności,b) zmiany terminu wykonania prac projektowych lub robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim wykonywanym w ramach niniejszej Umowy,

c) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy;

2) zmiany wysokości wynagrodzenia z powodu wydłużenia o więcej niż 5 miesięcy okresu trwania niniejszej Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o wartość w kwocie za każdy dzień przedłużonego powyżej 5 miesięcy czasu trwania Umowy obliczonej według wzoru:

W

X=

S1

X - wynagrodzenie dodatkowe za każdy dzień przedłużonego powyżej 5 miesięcy okresu trwania Umowy

W - wynagrodzenie umowne brutto określone w §5 ust. 1 Umowy

S1 – ilość dni trwania niniejszej Umowy liczonych od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia pierwotnego zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

przy czym łączna wartość zmiany wysokości wynagrodzenia nie może być wyższa niż 40% wynagrodzenia umownego brutto pierwotnie określonego w §5 ust. 1 Umowy.

3) niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian Umowy w następujących przypadkach:

a) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego,

b) zmiany innych warunków Umowy, jeżeli w chwili zawarcia Umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.

1. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej Umowy musi być wyrażony na piśmie.
2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w postanowieniach niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia netto/brutto należnego Wykonawcy w przypadku zmian w trakcie realizacji Umowy:
3. stawek podatku VAT związanych z przedmiotem zamówienia;
4. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
5. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
6. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez tego Wykonawcę. Zmiana umowy może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany.

1. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto należnego Wykonawcy, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie - w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, a w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4, do 30 dni od dnia wejścia w życie tej zmiany - wpływ przedmiotowych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany.
2. Zmiany wynagrodzenia nie mogą przekraczać:
3. w odniesieniu do zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 - sumy wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat;
4. w odniesieniu do zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 - sumę wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
5. Zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w ust. 3-5 następują po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do Umowy.
6. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust. 3 pkt 2 Umowy tj. dla Etapu budowy i Etapu odbioru przedmiotu Umowy ulegnie zmianie, na następujących zasadach:
7. Zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany co miesiąc w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej GUS) w porównaniu z poziomem z miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert przekracza 5% (na + lub na -);
8. Waloryzacja może zostać przeprowadzona najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia otwarcia ofert, a jeżeli w terminie tym nie wystąpi przekroczenie poziomu zmiany ceny (5%), to waloryzacja może być dokonana w pierwszym miesiącu, w którym to nastąpi. Zamawiający przewiduje jedną waloryzację. Zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy;
9. Maksymalna zmiana wynagrodzenia określonego w §5 ust. 3 pkt 2 Umowy w skutek zastosowania waloryzacji (tj. maksymalne podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia) nie może przekroczyć progu 8% wartości Etapu budowy i Etapu odbioru przedmiotu Umowy;
10. Waloryzacji podlega część wynagrodzenia Etapu budowy i Etapu odbioru przedmiotu Umowy, które zgodnie z postanowieniami Umowy należne jest z upływem terminów uprawniających do dokonania waloryzacji, określonych w pkt 2. Nie dotyczy to prac, które miały być zakończone, jednak z powodu zwłoki Wykonawcy nie zostały wykonane w tym terminie;
11. Ustalone wynagrodzenie będzie waloryzowane zgodnie ze wzorem opisanym poniżej:

Wartość zamiany wynagrodzenia - Wartość waloryzacji (WW) określa się na podstawie wzoru:

Gdy CPI>5%

     WW = W x (CPI - 5%)

Gdy CPI<-5%

WW = W x (CPI +5%)

przy czym:

W - wynagrodzenie netto za usługi, o których mowa w pkt 4),

CPI – wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu w porównaniu z poziomem z miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert wyrażona w %.

Wartość zmiany wynagrodzenia należy powiększyć o podatek należny VAT.

1. Z uwagi, iż publikacja wskaźników w biuletynie GUS odbywa się z opóźnieniem, waloryzacja wynagrodzenia zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego okresu;
2. Wykonawca po opublikowaniu wskaźnika GUS dla okresu objętego waloryzacją, ma prawo doręczyć Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o waloryzacji ze wskazaniem: wartości waloryzacji obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w pkt 5 oraz wskazanie faktury VAT obejmującej wynagrodzenie podlegające waloryzacji. Wskazane wyżej zawiadomienie podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego. Po akceptacji zawiadomienia o waloryzacji Wykonawca wystawi korektę do faktury, której waloryzacja dotyczy lub wystawi fakturę na uzgodnioną przez Strony kwotę waloryzacji;
3. W przypadku, gdy wartość waloryzacji Wynagrodzenia, zgodnie ze wzorem określonym w pkt 5, będzie miała wartość ujemną, Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego określające wartość waloryzacji obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 5 oraz wskazanie faktur VAT obejmujących wynagrodzenie podlegające korekcie z tytułu waloryzacji (dalej: „Wezwanie do korekty”), zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu,  w terminie 14 dni od otrzymania ww. wezwania, korekty do faktury za okres rozliczeniowy objęty korektą z tytułu waloryzacji obniżając Wynagrodzenie o wartość waloryzacji obliczoną zgodnie ze wzorem z pkt 5;
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zobowiązania w zakresie obniżenia wynagrodzenia z tytułu waloryzacji, Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej za brak wystawienia w terminie 14 dni od złożenia przez Zamawiającego Wezwania do korekty faktury korygującej, w kwocie określonej w Wezwaniu do zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia objętego fakturą VAT, podlegającego zmianie z tytułu waloryzacji;
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 5 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
   * 1. przedmiotem umowy są usługi,
     2. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

**§ 11ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie **30 dni** od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego części Umowy.
3. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym z ważnych powodów w przypadku wykonywania Umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub z postanowieniami niniejszej Umowy, w szczególności, gdy:
4. Wykonawca w sposób rażący nie realizuje postanowień Umowy;
5. Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy przez okres **14 dni**;
6. Wykonawca nie dostosuje się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, co wpływa na właściwą i terminową realizację usługi;
7. Wykonawca odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez Kierownika Projektu;
8. Wykonawca skierował do wykonania przedmiotu Umowy personel niewskazany w Ofercie Wykonawcy lub niezaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z §7 Umowy;
9. Wykonawca nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
10. zostanie ogłoszona likwidacją lub upadłość Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do Wykonawcy stała się bezskuteczna;
11. Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej;
12. zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wpływające na możliwość wykonywania działalności przez Wykonawcę.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności niecierpiące zwłoki celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy przez innego wykonawcę oraz celem zminimalizowania strat poniesionych przez Zamawiającego.

**§12**

**KOMUNIKACJA STRON**

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, akceptacja, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy winno mieć formę pisemną, o ile nie ustalono inaczej.
2. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w osobie **………………………………..**, który//a jest osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, nadzorowania wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego oraz przekazywania Wykonawcy poleceń związanych z realizacją Umowy.
3. Każde polecenie Przedstawiciela Zamawiającego przekazane ustnie jest skuteczne od momentu jego przekazania i powinno być w terminie **3 dni** roboczych od jego przekazania potwierdzone w formie pisemnej.
4. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do przyjmowania oświadczeń woli i oświadczeń wiedzy w imieniu Zamawiającego.
5. Zamawiający jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Przedstawiciela Zamawiającego. O dokonaniu zmiany Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie. Zmiana nie wymaga aneksu o Umowy.
6. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzona w języku polskim, będzie zawierać nazwę i numer Umowy oraz będzie wysłana pocztą, telefaksem, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście na adresy wymienione poniżej:

1) Dla Zamawiającego

1. Adres: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. Ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 Ozimek

2. Telefon:

4. e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

2) Dla Wykonawcy:

1. Nazwisko: …………………..

2. Adres: …………………………….

3. Telefon: ……………………………….

4. Fax: ....................................

5. e-mail: ……………………………..

**§13**

**KLAUZULA POUFNOŚCI**

1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z Umową nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

**§14**

**PRAWA AUTORSKIE**

* + - 1. Wykonawca gwarantuje, że jeśli w toku realizacji niniejszej Umowy wytworem jego pracy, będą utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawcy będą przysługiwały w dniu wydania utworów Zamawiającemu wyłączne autorskie prawa majątkowe do tych utworów, w tym wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów, oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 2 poniżej. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że  wszelkie nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Wykonawcy.
      2. Z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy utworów lub którejkolwiek ich części Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie  do utworów na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;
  2. wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich elementów;
  3. wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp.; wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., a także adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, przeróbek i modyfikacji utworów, w tym zmiana koloru, układu, czcionki; oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych);
  4. tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system;
  5. wykorzystywanie utworu do realizacji w innych podobnych realizacjach.
     + 1. Majątkowe prawa autorskie do utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony. Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności egzemplarzy nośników, na których utwór został utrwalony, przekazanych Zamawiającemu zarówno w formie papierowej jak i na nośniku elektronicznym. Za przekazanie Zamawiającemu utworu rozumie się również przekazanie ich Wykonawcy robót budowlanych.
       2. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie przewidziane w § 5 ust. 1 obejmuje wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej Umowy jak i wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych oraz za przeniesienie własności nośników, na których zostały utrwalone utwory.
       3. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.
       4. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadała zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 2 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniona do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.
       5. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 2 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.
       6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
       7. Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
       8. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, że twórca wyrazi zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia utworów.
       9. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu.

**§ 15**

**KONTROLA I AUDYT**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dysponentom środków finansowych oraz innym instytucjom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli lub audytu w zakresie prawidłowości realizacji zadania, wglądu we wszystkie dokumenty, związane z realizacją zadania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obecności podczas kontroli lub audytu osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków, realizacji i pozostałych zagadnień związanych z realizacją zadania.

**§ 16**

**Ochrona danych osobowych**

1. W celu wykonania niniejszej Umowy, Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

**§17**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* + - 1. Jakiekolwiek spory mające związek z realizacją niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
      2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Prawo budowlane.
      3. Językiem Umowy i wszystkich zawiadomień pisemnych wymienianych między Zamawiającym a Wykonawcą będzie język polski.
      4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
      5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

………………………..... ………………………………

**WYKONAWCA** **ZAMAWIAJĄCY**

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 –SWZ
2. Załącznik nr 2 - Programy Funkcjonalno-Użytkowym dla realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk”
3. Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy
4. Załącznik nr 4 - Umowa Wykonawców realizujących umowę wspólnie.[[3]](#footnote-3)

1. Dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących umowę wspólnie [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących umowę wspólnie. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących umowę wspólnie. [↑](#footnote-ref-3)